## Lịch hệ thống
LỊCH TEST EUAT (17/07/2023-11/08/2023)
Ngày test | Ngày hệ thống | Ngày thực tế
Day 0 | 2020-03-27
| x | x
Day 1 | 2020-03-30 | 2023-07-17
Day 2 | 2020-03-31 | 2023-07-18
Day 3 | 2020-04-01 | 2023-07-19
Day 4 | 2020-04-02 | 2023-07-20 | Ngày nghỉ HT
Day 5 | 2020-04-03 | 2023-07-21
| x | x
Day 6 | 2020-04-06 | 2023-07-24
Day 7 | 2020-04-07 | 2023-07-25
Day 8 | 2020-04-08 | 2023-07-26
Day 9 | 2020-04-09 | 2023-07-27
Day 10 | 2020-04-10 | 2023-07-28
| x | x
Day 11 | 2020-04-13 | 2023-07-31
Day 12 | 2020-04-14 | 2023-08-01
Day 13 | 2020-04-15 | 2023-08-02
Day 14 | 2020-04-16 | 2023-08-03
Day 15 | 2020-04-17 | 2023-08-04
| x | x
Day 16 | 2020-04-20 | 2023-08-07
Day 17 | 2020-04-21 | 2023-08-08
Day 18 | 2020-04-22 | 2023-08-09
Day 19 | 2020-04-23 | 2023-08-10
Day 20 | 2020-04-24 | 2023-08-11

## Day0_CA (KB khung)
| Day 0 | 27/03/2020 (ngày hệ thống) | CÁC QUYỀN CHUYỂN ĐỔI TỪ HỆ THỐNG CŨ
STT | Mã CK (Alternative code) | Loại quyền (CA type) | VSD chốt & gửi thông báo quyền (NF) | Tự động giải toả CK hạn chế (RSTR) | Ngày ĐKCC (RD) | Ngày gửi danh sách phân bổ quyền (WADM) | Hạn TVLK xác nhận (APRDM) **11h30p | Giai đoạn đăng ký đặt mua/chuyển đổi/giảm vốn (Instructions period) | Ngày gửi danh sách phân bổ cuối cùng (ASDMF) **Từ bước này, TV KHÔNG THỂ TẤT TOÁN QUYỀN | Ngày ĐKBS (Tranche registration date - TRAN) | Ngày phân bổ quyền/thanh toán (Processing start date- PROC) | Kết thúc quyền (FIN) | Ngày giao dịch đầu tiên (FTD) | Ghi chú | Phân công
1 | MBS | Cổ tức bằng cổ phiếu (DVSEST) - 0259046710; ĐKCC 12/02/2020 | x | x | 2020-02-12 | x | x | x | x | Day 3 | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC<Day 0 (đã chốt DS) | Linh
2 | TCW | Cổ tức bằng cổ phiếu (DVSEST) - 0259939698; ĐKCC 21/02/2020 | x | x | 2020-02-21 | x | x | x | x | Day 3 | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC<Day 0 (đã chốt DS) | Linh
3 | TCW | Thưởng cổ phiếu (BONUST) từ nguồn VCSH - 0259939449; ĐKCC 21/02/2020 | x | x | 2020-02-21 | x | x | x | x | Day 3 | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC<Day 0 (đã chốt DS) | Linh
4 | SHB | Quyền mua - 0258392633; ĐKCC 05/02/2020 | x | x | 2020-02-05 | x | x | x | x | Day 3 | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC<Day 0 (đã chốt DS, hoàn tất giai đoạn đặt mua) | Minh
5 | HFC | Quyền mua 0260251477 | x | x | x | x | x | Day 1 - Day 5 | Day 5 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 6 | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC<Day 0 (đã chốt DS, chưa hoàn tất giai đoạn đặt mua) | Minh
6 | ACB | Bỏ phiếu (MEETST) VNMEETVSDA000011 | Day 0 | x | Day 0 | Day 1 | Day 2 | x | x | x | x | Day 3 | x | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC=Day 0 | Linh
7 | ACB | Cổ tức bằng tiền (DVCAST) VNDVCAVSDA000012 | Day 0 | x | Day 0 | Day 1 | Day 2 | x | Day 5 | x | Day 5 | Day 6 | x | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC=Day 0 | Linh
8 | ACB | Cổ tức bằng cổ phiếu (DVSEST) VNDVSEVSDA000014 | Day 0 | x | Day 0 | Day 1 | Day 2 | x | Day 5 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 6 | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC=Day 0 | Linh
ADD NEW | HHL -> HTB | Hoán đổi/Sáp nhập cổ phiếu VNMRGSVSDH000019 | Day 0 | Day 0 | Day 0 | Day 1 | Day 2 | x | Day 5 | Day 6 | Day 6 | Day 7 | Day 7 | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC=Day 0 | Minh
9 | ACB | Thưởng cổ phiếu (BONUST) từ nguồn VCSH VNBONUVSDA000016 | Day 0 | x | Day 1 | Day 2 | Day 3 | x | Day 6 | Day 6 | Day 6 | Day 7 | Day 7 | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC>Day 0 | Linh
10 | FPT | Quyền mua VNEXRTVSDF000020 | Day 0 | x | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 5 - Day 7 | Day 8 | Day 8 | Day 8 | Day 9 | Day 9 | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC>Day 0 | Minh
11 | BVBS19144 | Thanh toán lãi và gốc trái phiếu chính phủ (REDMST) VNREDMVSDV000021 | Day 0 | Day 1 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | x | Day 6 | Day 6 | Day 6 | Day 7 | x | Quyền chuyển đổi từ HT cũ, ĐKCC>Day 0 | Minh
Lưu ý:
4. TV có thể kết hợp chuyển khoản CK kèm quyền từ bước WADM (ĐKCC+1) tới trước bước ASDMF. Riêng đối với Quyền chuyển đổi từ HT cũ có ĐKCC<Day 0, hiện k được phép tất toán quyền
5. Instructions period: các ngày bắt đầu và kết thúc giai đoạn được tính từ đầu ngày. VD: Day 1 - Day 5, tức là TV đc phép đăng ký từ đầu ngày Day 1 tới hết ngày Day 4
6. Ngày HT 2/4/2020 (Day 4) là ngày nghỉ HT
Note on E14: Author: edit: Day 0 -> Day 1

## Day1-Day10_CA (KB khung)
Mã có sẵn từ hệ thống cũ
Mã tạo mới trên hệ thống test
| Day 0 | 27/03/2020 (ngày hệ thống) | TIMELINE QUYỀN KIỂM THỬ 10 NGÀY ĐẦU (DAY1 -> DAY10)
STT | Mã CK (Alternative code) | Loại quyền (CA type) | Tỷ lệ THQ | VSD chốt & gửi thông báo quyền (NF) | Tự động giải toả CK hạn chế (RSTR) **đầu ngày ĐKCC | Ngày ĐKCC (RD) **chốt cuối ngày ĐKCC | Ngày gửi danh sách phân bổ quyền (WADM) **đầu ngày ĐKCC+1 | Hạn TVLK xác nhận (APRDM) **11h30p | Giai đoạn đăng ký đặt mua/chuyển đổi/giảm vốn (Instructions period) | Ngày gửi danh sách phân bổ cuối cùng (ASDMF) **Từ bước này, TV KHÔNG THỂ TẤT TOÁN QUYỀN | Ngày ĐKBS (Tranche registration date - TRAN) | Ngày phân bổ quyền/thanh toán (Processing start date- PROC) | Kết thúc quyền (FIN) | Ngày giao dịch đầu tiên (FTD) | Ghi chú | Phân công | xx
|  |  |  | TV nhận MT564/NF | TV nhận MT596/546/548 |  | TV nhận MT598+csv | TV gửi MT595 | TV gửi MT565 | TV nhận csv | TV nhận MT501 | TV nhận MT544/546/548+csv | TV nhận MT567 | TV nhận MT996
1 | STB | Cổ tức bằng cổ phiếu (DVSEST) | 1:7 (7 CP cũ nhận 1 CP mới) | Day 1 | x | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 8 | Day 8 | Day 8 | Day 9 | Day 9 |  | Linh | x
2 | LLL | Cổ tức bằng cổ phiếu (DVSEST) | 1:7 (7 CP cũ nhận 1 CP mới) | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | x | Day 8 | Day 8 | Day 8 | Day 9 | Day 9 |  | Linh | x
3 | STB | Bỏ phiếu (MEETST) | 1:1 | Day 1 | x | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | x | x | x | Day 6 | x |  | Linh | x
4 | LLL | Bỏ phiếu (MEETST) | 1:1 | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | x | x | x | x | Day 7 | x |  | Linh | x
5 | STB | Cổ tức bằng tiền (DVCAST) | 20% | Day 1 | x | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 8 | x | Day 8 | Day 9 | x |  | Linh | x
6 | LLL | Cổ tức bằng tiền (DVCAST) | 20% | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | x | Day 8 | x | Day 8 | Day 9 | x |  | Linh | x
7 | REE | Giải thể (LIQUST) | giá thanh toán 12.000 | Day 1 | x | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 8 | x | Day 8 | Day 9 | x |  | Linh | x
8 | NNN | Giải thể (LIQUST) | giá thanh toán 12.000 | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | x | Day 8 | x | Day 8 | Day 9 | x |  | Linh | x
9 | REE | Thưởng cổ phiếu (BONUST) từ nguồn VCSH | 1:11 (11 CP cũ nhận 1 CP mới) | Day 1 | x | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 8 | Day 8 | Day 8 | Day 9 | Day 9 |  | Linh | x
10 | LLL | Thưởng cổ phiếu (BONUST) từ nguồn VCSH | 1:11 (11 CP cũ nhận 1 CP mới) | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | x | Day 8 | Day 8 | Day 8 | Day 9 | Day 9 |  | Linh | x
11 | CTD | Thưởng cổ phiếu (BONUST) từ nguồn cổ phiếu quỹ | 2:100 (100 CP cũ nhận 2 CP mới) | Day 1 | x | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 8 | x | Day 8 | Day 9 | x |  | Linh | x
12 | NNN | Thưởng cổ phiếu (BONUST) từ nguồn cổ phiếu quỹ | 2:100 (100 CP cũ nhận 2 CP mới) | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | x | Day 8 | x | Day 8 | Day 9 | x |  | Linh | x
13 | CEO -> SCR | Hoán đổi/Sáp nhập cổ phiếu (MRGRST) | 1:3 (3 CP cũ nhận 1 CP mới) | Day 1 | Day 2 | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 7 | Day 7 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 1 | Minh | x
14 | HHH -> NNN | Hoán đổi/Sáp nhập cổ phiếu (MRGRST) | 1:3 (3 CP cũ nhận 1 CP mới) | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | x | Day 8 | Day 9 | Day 9 | Day 10 | Day 10 | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 3 | Minh
15 | BVBS15091 | Thanh toán lãi và gốc trái phiếu chính phủ (REDMST) | 107,3% | Day 1 | Day 2 | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 7 | x | Day 7 | Day 8 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 1 | Minh | x
16 | BVBS12345 | Thanh toán lãi và gốc trái phiếu chính phủ (REDMST) | 115% | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | x | Day 8 | x | Day 9 | Day 10 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 3 | Minh
17 | VPL11812 | Thanh toán gốc trái phiếu Công ty (REDMST) | 100% | Day 1 | Day 2 | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 7 | x | Day 7 | Day 8 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 1 | Minh | x
18 | VPL12345 | Thanh toán gốc trái phiếu Công ty (REDMST) | 100% | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | x | Day 8 | x | Day 9 | Day 10 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 3 | Minh
19 | NPM11907 | Thanh toán lãi trái phiếu Công ty (INTRST) | 10% | Day 1 | x | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 8 | x | Day 9 | Day 9 | x |  | Minh | x
20 | NPM12345 | Thanh toán lãi trái phiếu Công ty (INTRST) | 15% | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | x | Day 8 | x | Day 8 | Day 9 | x |  | Minh
21 | HQC | Hủy đăng ký (WRTHST) | 100% | Day 5 | Day 6 | Day 6 | x | x | x | Day 7 | x | Day 7 | Day 8 | x |  | Thắng | x
22 | HPG | Quyền mua (RHDITD & EXRITD) | tỷ lệ phân bổ 1:1, tỷ lệ thực hiện 1:6, giá thanh toán 15.000 | Day 1 | x | Day 2 | Day 3 | Day 5 | Day 5 - Day 8 | Day 9 | Day 9 | Day 9 | Day 10 | Day 10 |  | Minh | x
23 | KKK | Quyền mua (RHDITD & EXRITD) | tỷ lệ phân bổ 1:1, tỷ lệ thực hiện 1:6, giá thanh toán 15.000 | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | Day 6 - Day 9 | Day 10 | Day 10 | Day 10 | Day 11 | Day 11 |  | Minh
24 | ATT11111 | Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu bắt buộc theo tỷ lệ THQ (MECBST) | 20:3 (3 TP nhận 20 CP), tỷ lệ chuyển đổi tối đa 10% | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | x | Day 10 | Day 10 | Day 10 | Day 11 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 3 VSD next tay Day 10 | Minh
25 | ATT22222 | Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu bắt buộc thành tiền hoặc cổ phiếu theo lựa chọn của NĐT (RHDIEMCB, MECBSC) | 20:3 (3 TP nhận 20 CP) hoặc 105.000 đồng/TP, tỷ lệ chuyển đổi tối đa 10% | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 7 - Day 10 | Day 10 | Day 10 | Day 10 | Day 11 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 3 VSD next tay Day 10 | Minh
26 | ATT33333 | Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và/hoặc tiền theo nhu cầu của NĐT (RHDIECB, VECBSC) | 20:3 (3 TP nhận 20 CP) hoặc 105.000 đồng/TP | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | Day 6 - Day 9 | Day 10 | Day 10 | Day 10 | Day 11 | Day 11 |  | Minh
27 | ATT44444 | Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành tiền theo nhu cầu của NĐT (RHDIECB, VECBC) | 105.000 đồng/TP | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | Day 6 - Day 9 | Day 10 | x | Day 10 | Day 11 | x |  | Vân Anh
28 | ATT55555 | Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu theo nhu cầu của NĐT (RHDIECB, VECBS) | 20:3 (3 TP nhận 20 CP) | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | Day 6 - Day 9 | Day 10 | Day 10 | Day 10 | Day 11 | Day 11 |  | Vân Anh
29 | SSI | Giảm vốn bắt buộc theo tỷ lệ THQ (EXOFST) | giá thanh toán 15.000, tỷ lệ giảm vốn tối đa 10% | Day 1 | Day 2 | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 7 | x | Day 7 | Day 8 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 1 | Linh | x
30 | MMM | Giảm vốn bắt buộc theo tỷ lệ THQ (EXOFST) | giá thanh toán 15.000, tỷ lệ giảm vốn tối đa 10% | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | x | Day 8 | x | Day 9 | Day 10 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 3 | Linh
31 | CTG | Giảm vốn tự nguyện theo nhu cầu của NĐT (RHDIVCR, VCRST) | giá thanh toán 15.000 | Day 1 | x | Day 2 | Day 3 | Day 5 | Day 5 - Day 8 | Day 9 | x | Day 9 | Day 10 | x |  | Linh | x
32 | YYY | Giảm vốn tự nguyện theo nhu cầu của NĐT (RHDIVCR, VCRST) | giá thanh toán 15.000 | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | Day 6 - Day 9 | Day 10 | x | Day 10 | Day 11 | x |  | Linh | x
33 | VVV12345 | Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông bắt buộc theo tỷ lệ THQ (CONVPSST) | 3:2 (2 CP ưu đãi nhận 3 CP phổ thông), tỷ lệ chuyển đổi tối đa 10% | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | x | Day 10 | Day 10 | Day 10 | Day 11 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 3 VSD next tay Day 10 | Chi nhánh
34 | VVV56789 | Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông theo nhu cầu của TCPH (RHDIVPC, CONVVPC) | 3:2 (2 CP ưu đãi nhận 3 CP phổ thông) | Day 3 | x | Day 3 | Day 5 | Day 6 | Day 6 - Day 9 | Day 10 | Day 10 | Day 10 | Day 11 | x |  | Chi nhánh
35 | TD2040031 -> TD2027008 | Hoán đổi trái phiếu chính phủ bắt buộc theo tỷ lệ của TCPH (CONVGBST) | 1:3 (3 TP cũ nhận 1 TP mới), tỷ lệ hoán đổi tối đa 10% | Day 1 | Day 2 | Day 2 | Day 3 | Day 5 | x | Day 7 | Day 7 | Day 7 | Day 8 | Day 8 | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 1 | Linh | x
36 | GBOND01 -> GBOND02 | Hoán đổi trái phiếu chính phủ bắt buộc theo tỷ lệ của TCPH (CONVGBST) | 1:3 (3 TP cũ nhận 1 TP mới), tỷ lệ hoán đổi tối đa 10% | Day 3 | Day 5 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | x | Day 8 | Day 9 | Day 9 | Day 10 | Day 10 | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ trong ngày Day 3 | Linh
37 | ZCGB001 | Hoán đổi trái phiếu chính phủ trước hạn theo nhu cầu tự nguyện của NĐT Early redemption (BPUTST) |  | Day 5 | x | x | x | x | Day 6 - Day 9 | Day 10 | x | Day 11 | Day12 | x |  | Phương | x
38 |  | Đăng ký chứng khoán lần đầu | <theo sheet ''DK lan dau''> | [12 empty] | Phương
39 |  | Đăng ký chứng khoán bổ sung do phát hành riêng lẻ | <theo sheet ''DK bo sung''> | [12 empty] | Phương
40 |  | Chức năng điều chỉnh ngày giao dịch | <theo sheet ''Dieu chinh ngay GD''> | [12 empty] | Phương
41 |  | Chức năng chuyển sàn giao dịch | <theo sheet ''Chuyen san''> | [12 empty] | Phương
42 | PLX | Upload hủy cổ phiếu do giảm vốn (VCRMAN) | mỗi NĐT giảm 100 CP | x | x | x | x | x | x | x | x | Day 5 | Day 6 | x |  | Thắng
43 | GBOND03 -> ??? | Upload hoán đổi trái phiếu chính phủ (CVGTGMAN) | tỷ lệ hoán đổi 1:1; mỗi NĐT hoán đổi 1.000 TP | x | x | x | x | x | x | x | x | Day 5 | Day 6 | x |  | Thắng
44 | CBSID3 -> SID3 | Upload chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu và/hoặc tiền (VECBMAN) | tỷ lệ chuyển đổi 10:1, mỗi NĐT chuyển đổi 1.000 TP | x | x | x | x | x | x | x | x | Day 5 | Day 6 | x |  | Thắng
45 | CSID3 -> SID3 | Upload chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông (CVPCMAN) | tỷ lệ hoán đổi 1:1; mỗi NĐT chuyển đổi 1.000 CP | x | x | x | x | x | x | x | x | Day 5 | Day 6 | x |  | Thắng
Lưu ý:
1. TV nên chủ động kiểm tra số dư các mã CK sắp có SKQ. Trường hợp TV chưa có số dư, nên phối hợp nhóm LK để giả lập số dư chậm nhất trong ngày ĐKCC
2. TV có thể kết hợp thực hiện giao dịch cầm cố/tạm giữ… đối với các mã CK sắp có SKQ (đặc biệt là quyền huỷ CK gốc như Giảm vốn bắt buộc, Quyền hoán đổi/sáp nhập…) để kiểm thử chức năng tự động giải toả hạn chế (bước RSTR) tại đầu ngày ĐKCC. Chậm nhất trong ngày ĐKCC-1
3. Thông thường, HT tự động chốt danh sách người sở hữu CK tại cuối ngày ĐKCC (bước RD)// sau đó gửi danh sách phân bổ quyền tại đầu ngày ĐKCC+1 (bước WADM)
4. TV có thể kết hợp chuyển khoản CK kèm quyền từ bước WADM (ĐKCC+1) tới trước bước ASDMF
5. Instructions period: các ngày bắt đầu và kết thúc giai đoạn được tính từ đầu ngày. VD: Day 6 - Day 9, tức là TV đc phép đăng ký từ đầu ngày Day 6 tới hết ngày Day 8
6. Ngày HT 2/4/2020 (Day 4) là ngày nghỉ HT
7. Kịch bản thực tế có thể điều chỉnh
Note on E27: Author: Nhập ngày hết hạn đặt mua là Day6
Note on E28: Author: Nhập ngày hết hạn đặt mua là ngày Day8

## Day11-Day20_CA (KB khung)
Mã có sẵn từ hệ thống cũ
Mã tạo mới trên hệ thống test
| Day 0 | 27/03/2020 (ngày hệ thống) |  | TIMELINE QUYỀN KIỂM THỬ 10 NGÀY CUỐI (DAY11 -> DAY20)
STT | Mã CK (Alternative code) | Loại quyền (CA type) | CA number | Tỷ lệ THQ | VSD chốt & gửi thông báo quyền (NF) | Tự động giải toả CK hạn chế (RSTR) **đầu ngày ĐKCC | Ngày ĐKCC (RD) **chốt cuối ngày ĐKCC | Ngày gửi danh sách phân bổ quyền (WADM) **đầu ngày ĐKCC+1 | Hạn TVLK xác nhận (APRDM) **11h30p | Giai đoạn đăng ký đặt mua/chuyển đổi/giảm vốn (Instructions period) | Ngày gửi danh sách phân bổ cuối cùng (ASDMF) **Từ bước này, TV KHÔNG THỂ TẤT TOÁN QUYỀN | Ngày ĐKBS (Tranche registration date - TRAN) | Ngày phân bổ quyền/thanh toán (Processing start date- PROC) | Kết thúc quyền (FIN) | Ngày giao dịch đầu tiên (FTD) | Ghi chú | Phân công
[5 empty] | TV nhận MT564/NF | TV nhận MT596/546/548 |  | TV nhận MT598+csv | TV gửi MT595 | TV gửi MT565 | TV nhận csv | TV nhận MT501 | TV nhận MT544/546/548+csv | TV nhận MT567 | TV nhận MT996
1 | STB | Cổ tức bằng cổ phiếu (DVSEST) | VNDVSEVSDS000578 | 1:11 (11 CP cũ nhận 1 CP mới) | Day 11 | x | Day 12 | Day 13 | Day 14 | x | Day 17 | Day 17 | Day 17 | Day 18 | Day 18 |  | Linh
2 | STB | Bỏ phiếu (MEETST) | VNMEETVSDS000579 | 1:1 | Day 11 | x | Day 12 | Day 13 | Day 14 | x | x | x | x | Day 15 | x |  | Linh
3 | STB | Cổ tức bằng tiền (DVCAST) | VNDVCAVSDS000580 | 25% | Day 11 | x | Day 12 | Day 13 | Day 14 | x | Day 17 | x | Day 17 | Day 18 | x |  | Linh
4 | REE | Giải thể (LIQUST) | VNLIQUVSDR000581 | giá thanh toán 15.000 | Day 11 | x | Day 12 | Day 13 | Day 14 | x | Day 17 | x | Day 17 | Day 18 | x |  | Linh
5 | REE | Thưởng cổ phiếu (BONUST) từ nguồn VCSH | VNBONUVSDR000583 | 1:7 (7 CP cũ nhận 1 CP mới) | Day 11 | x | Day 12 | Day 13 | Day 14 | x | Day 17 | Day 17 | Day 17 | Day 18 | Day 18 |  | Linh
6 | NNN | Thưởng cổ phiếu (BONUST) từ nguồn cổ phiếu quỹ | VNBONUVSDN000584 | 1:100 (100 CP cũ nhận 1 CP mới) | Day 11 | x | Day 12 | Day 13 | Day 14 | x | Day 17 | x | Day 17 | Day 18 | Day 18 |  | Linh
7 | SCR -> BBC | Hoán đổi/Sáp nhập cổ phiếu (MRGRST) |  | 4:3 (3 CP cũ nhận 4 CP mới) | Day 12 | Day 13 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | x | Day 17 | Day 17 | Day 17 | Day 18 | Day 18 | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ chậm nhất trong ngày Day 12 | Minh
8 | NPM12345 | Thanh toán gốc trái phiếu Công ty (REDMST) |  | 100% | Day 12 | Day 13 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | x | Day 17 | x | Day 17 | Day 18 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ chậm nhất trong ngày Day 12 | Minh
9 | IDJ | Hủy đăng ký (WRTHST) |  | 100% | Day 13 | Day 14 | Day 14 | x | x | x | Day 15 | x | Day 15 | Day 16 | x |  | Thắng
10 | HPG | Quyền mua (RHDITD & EXRITD) | VNEXRTVSDH000592 | tỷ lệ phân bổ 1:5, tỷ lệ thực hiện 1:1, giá thanh toán 15.000 | Day 11 | x | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 - Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 19 | Day 19 |  | Minh
11 | ATT11111 | Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu bắt buộc theo tỷ lệ THQ (MECBST) |  | 100:7 (7 TP nhận 100 CP) | Day 12 | Day 13 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | x | Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 19 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ chậm nhất trong ngày Day 12 | Minh
12 | ATT22222 | Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu bắt buộc thành tiền hoặc cổ phiếu theo lựa chọn của NĐT (RHDIEMCB, MECBSC) |  | 100:7 (7 TP nhận 100 CP), 105.000 đồng/TP | Day 12 | Day 13 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 15 - Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 19 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ chậm nhất trong ngày Day 12 | Minh
13 | ATT33333 | Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và/hoặc tiền theo nhu cầu của NĐT (RHDIECB, VECBSC) |  | 100:7 (7 TP nhận 100 CP), 105.000 đồng/TP | Day 12 | x | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 15 - Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 19 | x |  | Minh
14 | ATT44444 | Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành tiền theo nhu cầu của NĐT (RHDIECB, VECBC) |  | 105.000 đồng/TP | Day 12 | x | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 15 - Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 19 | x |  | Vân Anh
15 | ATT55555 | Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu theo nhu cầu của NĐT (RHDIECB, VECBS) |  | 100:7 (7 TP nhận 100 CP) | Day 12 | x | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 15 - Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 19 | x |  | Vân Anh
16 | SSI | Giảm vốn bắt buộc theo tỷ lệ THQ (EXOFST) | VNCCRDVSDS000586 | giá thanh toán 15.000, tỷ lệ giảm 10% | Day 11 | Day 12 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | x | Day 17 | x | Day 17 | Day 18 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ chậm nhất trong ngày Day 11 | Linh
17 | YYY | Giảm vốn tự nguyện theo nhu cầu của NĐT (RHDIVCR, VCRST) | VNVCRAVSDY000589 | giá thanh toán 15.000 | Day 11 | x | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 - Day 18 | Day 18 | x | Day 18 | Day 19 | x |  | Linh
18 | VVV12345 | Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông bắt buộc theo tỷ lệ THQ (CONVPSST) |  | 1:1 (1 CP ưu đãi nhận 1 CP phổ thông) | Day 12 | Day 13 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | x | Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 19 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ chậm nhất trong ngày Day 12 | Chi nhánh
19 | VVV56789 | Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông theo nhu cầu của TCPH (RHDIVPC, CONVVPC) |  | 1:1 (1 CP ưu đãi nhận 1 CP phổ thông) | Day 12 | x | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 15 - Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 18 | Day 19 | x |  | Chi nhánh
20 | GBOND01 -> GBOND02 | Hoán đổi trái phiếu chính phủ bắt buộc theo tỷ lệ của TCPH (CONVGBST) |  | 7:3 (3 TP cũ nhận 7 TP mới) | Day 12 | Day 13 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | x | Day 17 | Day 17 | Day 17 | Day 18 | x | TV nên giả lập số dư cầm cố/tạm giữ chậm nhất trong ngày Day 12 | Linh
21 | ZCGB001 | Hoán đổi trái phiếu chính phủ trước hạn theo nhu cầu tự nguyện của NĐT Early redemption (BPUTST) | VNBPUTVSDK000585 |  | Day 11 | x | x | x | x | Day 12 - Day 14 | Day 15 | x | Day 16 | Day 17 | x |  | Phương
22 |  | Chức năng chuyển sàn giao dịch |  | <theo sheet ''Chuyen san''> | [12 empty] | Phương
23 | PLX | Upload hủy cổ phiếu do giảm vốn (VCRMAN) |  | mỗi NĐT giảm 100 CP | x | x | x | x | x | x | x | x | Day 13 | Day 14 | x |  | Thắng
24 | GBOND03 -> ??? | Upload hoán đổi trái phiếu chính phủ (CVGTGMAN) |  | tỷ lệ hoán đổi 1:1; mỗi NĐT hoán đổi 1.000 TP | x | x | x | x | x | x | x | x | Day 13 | Day 14 | x |  | Thắng
25 | CBSID4 -> SID3 | Upload chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu và/hoặc tiền (VECBMAN) |  | tỷ lệ chuyển đổi 10:1, mỗi NĐT chuyển đổi 1.000 TP | x | x | x | x | x | x | x | x | Day 13 | Day 14 | x |  | Thắng
26 | CSID4 -> SID3 | Upload chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông (CVPCMAN) |  | tỷ lệ hoán đổi 1:1; mỗi NĐT chuyển đổi 1.000 CP | x | x | x | x | x | x | x | x | Day 13 | Day 14 | x |  | Thắng
Lưu ý:
1. TV nên chủ động kiểm tra số dư các mã CK sắp có SKQ. Trường hợp TV chưa có số dư, nên phối hợp nhóm LK để giả lập số dư chậm nhất trong ngày ĐKCC
2. TV có thể kết hợp thực hiện giao dịch cầm cố/tạm giữ… đối với các mã CK sắp có SKQ (đặc biệt là quyền huỷ CK gốc như Giảm vốn bắt buộc, Quyền hoán đổi/sáp nhập…) để kiểm thử chức năng tự động giải toả hạn chế (bước RSTR) tại đầu ngày ĐKCC. Chậm nhất trong ngày ĐKCC-1
3. Thông thường, HT tự động chốt danh sách người sở hữu CK tại cuối ngày ĐKCC (bước RD)// sau đó gửi danh sách phân bổ quyền tại đầu ngày ĐKCC+1 (bước WADM)
4. TV có thể kết hợp chuyển khoản CK kèm quyền từ bước WADM (ĐKCC+1) tới trước bước ASDMF
5. Instructions period: các ngày bắt đầu và kết thúc giai đoạn được tính từ đầu ngày. VD: Day 6 - Day 9, tức là TV đc phép đăng ký từ đầu ngày Day 6 tới hết ngày Day 8
6. Ngày HT 2/4/2020 (Day 4) là ngày nghỉ HT
7. Kịch bản thực tế có thể điều chỉnh

## DK lan dau (dữ liệu)
NEW INSTRUMENTS FOR INITIAL REGISTRATION
No. | Issuer code | Issuer Name | Local code | Isin code | Currency | Quantity of securities | FOL rate (%) | Instrument types | Place of listing | FTD | Face value | Registration date | Maturity date | Payment frequency | Rate (%) | First coupon date | CA creation date | NOTE | Phân công CA | Cần số dư LK
1 | VSDLLLXX | Tổ chức phát hành LLL | LLL | VN000000LLL5 | VND | 11000000 | 100% | Common share | STX | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000 | Linh | x
2 | VSDNNNXX | Tổ chức phát hành NNN | NNN | VN000000NNN3 | VND | 11000000 | 100% | Common share | STX | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000 và có thêm số dư CPQ >=10% VĐL | Linh | x
3 | VSDMMMXX | Tổ chức phát hành MMM | MMM | VN000000MMM9 | VND | 11000000 | 100% | Common share | STO | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000 | Linh | x
4 | VSDYYYXX | Tổ chức phát hành YYY | YYY | VN000000YYY4 | VND | 11000000 | 100% | Common share | STO | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000 | Linh | x
5 | VSDHHHXX | Tổ chức phát hành HHH | HHH | VN000000HHH9 | VND | 11000000 | 100% | Common share | UPX | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000 | Minh | x
6 | VSDKKKXX | Tổ chức phát hành KKK | KKK | VN000000KKK5 | VND | 11000000 | 100% | Common share | UPX | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000 | Minh | x
7 | VSDKBNNX | Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài Chính | GBOND01 | VN00GBOND013 | VND | 11000000 | 100% | Government bond | BDX | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2030 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000 | Linh | x
8 | VSDKBNNX | Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài Chính | GBOND02 | VN00GBOND021 | VND | 11000000 | 100% | Government bond | BDX | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2030 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000 (KHÔNG CẦN LƯU KÝ) | Linh
9 | VSDLLLXX | Tổ chức phát hành LLL | NPM12345 | VN0NPM123450 | VND | 11000000 | 100% | Corporate bond | HCX | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000. lãi suất 15% | Minh | x
10 | VSDLLLXX | Tổ chức phát hành LLL | VPL12345 | VN0VPL123451 | VND | 11000000 | 100% | Corporate bond | HCX | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2030 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000. lãi suất 15% | Minh | x
11 | VSDLLLXX | Tổ chức phát hành LLL | BVBS12345 | VNBVBS123456 | VND | 11000000 | 100% | Government Guaranteed bond | BDO | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2030 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000. lãi suất 15% | Minh | x
12 | VSDATTXX | Tổ chức phát hành ATT | ATT11111 | VN0ATT111111 | VND | 11000000 | 100% | Convertible bond | HCX | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2030 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000. par value 100.000 | Minh | x
13 | VSDATTXX | Tổ chức phát hành ATT | ATT22222 | VN0ATT222223 | VND | 11000000 | 100% | Convertible bond | HCX | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2030 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000. par value 100.000 | Minh | x
14 | VSDATTXX | Tổ chức phát hành ATT | ATT33333 | VN0ATT333335 | VND | 11000000 | 100% | Convertible bond | HCX | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2030 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000. par value 100.000 | Minh | x
15 | VSDATTXX | Tổ chức phát hành ATT | ATT44444 | VN0ATT444447 | VND | 11000000 | 100% | Convertible bond | HCX | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2030 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000. par value 100.000 | Vân Anh | x
16 | VSDATTXX | Tổ chức phát hành ATT | ATT55555 | VN0ATT555556 | VND | 11000000 | 100% | Convertible bond | HCX | Day 2 | 100000 | 30/03/2020 | 30/03/2030 | Hàng năm | 15% | 30/03/2021 | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000. par value 100.000 | Vân Anh | x
17 | VSDATTXX | Tổ chức phát hành ATT | ATT | VN000000ATT4 | VND | 11000000 | 100% | Common share | STX | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | có ít nhất 10 NĐT, trong đó có 1 NĐT có số dư >=2.000.000 (KHÔNG CẦN LƯU KÝ) | Minh
18 | VSDVVVXX | Tổ chức phát hành VVV | VVV12345 | VN0VVV123451 | VND | 11000000 | 100% | Preferred share | HCX | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | mã của Chi nhánh | Chi nhánh
19 | VSDVVVXX | Tổ chức phát hành VVV | VVV56789 | VN0VVV567897 | VND | 11000000 | 100% | Preferred share | HCX | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | mã của Chi nhánh | Chi nhánh
20 | VSDVVVXX | Tổ chức phát hành VVV | VVV | VN000000VVV2 | VND | 11000000 | 100% | Common share | STX | Day 2 | 10000 | [5 empty] | Day 1 | mã của Chi nhánh | Chi nhánh
21 | VSDKBNNX | Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài Chính | ZCGB001 | VN00ZCGB0018 | VND | 11000000 | 100% | Zero coupon Government bond | BDX | Day 5 | 100000 |  |  | Zero coupon |  |  | Day 4
22 | VSDMMMXX | Tổ chức phát hành MMM | ZCGGB02 | VN00ZCGGB023 | VND | 11000000 | 100% | Zero coupon Government Guaranteed Bond | BDX | Day 10 | 100000 |  |  | Zero coupon |  |  | Day 9
23 | VSDUBHNX | UBND TP Hà Nội | ZCMB003 | VN00ZCMB0036 | VND | 11000000 | 100% | Zero coupon Municipal Bond | BDX | Day 10 | 100000 |  |  | Zero coupon |  |  | Day 9
Note on S2: Author: Day1: tạo mã CK và số dư CLK; Day2: phối hợp LK cho mỗi NĐT có 4.000 CK lưu ký
Note on U2: Author: Day1: tạo mã CK và số dư CLK; Day2: phối hợp LK cho mỗi NĐT có 4.000 CK lưu ký

## DK bo sung (dữ liệu)
Instruments for addditional registration via offering to third party
No. | Issuer code | Issuer name | Local code | Isin code | Instrument name | Instrument type | Market | Balances BEFORE additional registration | Balances AFTER additional registration | Testing date
1 | AST | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | AST | VN000000AST6 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | Common share | STO | 45000000 | 51530000 | Day 5
2 | BAX | Công ty cổ phần Thống Nhất | BAX | VN000000BAX4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thống Nhất | Common share | STX | 8200000 | 14730000 | Day 5
3 | CEN | Công ty cổ phần CENCON Việt Nam | CEN | VN000000CEN5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần CENCON Việt Nam | Common share | UPX | 1309200 | 7839200 | Day 5
Holderlist taken from the last sheet of this file
6530000

## Dieu chinh ngay GD (dữ liệu)
SHARES INSTRUMENT INFO MODIFICATION
No. | Issuer code | Issuer name | Local code | Isin code | Instrument name | Instrument type | Market | Local code modification | Testing date
1 | FCN | CÔNG TY CỔ PHẦN FECON | FCN | VN000000FCN2 | CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN FECON | Shares | STO | FCN2 | Day5
2 | HN2 | Tổ chức phát hành HN2 | HN2 | VN000000HN26 | Cổ phiếu Tổ chức phát hành HN2 | Shares | STX | H2N | Day5
BONDS INSTRUMENT INFO MODIFICATION
No. | Issuer code | Issuer name | Local code | Isin code | Instrument name | Face value | Registration date | Maturity date | Payment frequency | Rate (%) | First coupon date | Modification | Thời gian test
1 | KBNN | Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính | TD1623480 | VNTD16234807 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 70/2016 | 100000 | 23/06/2016 | 23/06/2023 | Hàng năm | 6.6% | 23/06/2017 | - Maturity date: 23/06/2026 - Rate = 12% | Day5
FIRST TRADING DATE MODIFICATION
No. | Issuer code | Issuer name | Local code | Isin code | Instrument name | Instrument type | Market | FTD old | FTD new | -PTA balances
1 | AGE | Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang | AGE | VN000000AGE3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang | Shares | UPX | 2100-01-01 | Day 9 | 19893200 | Exercise of CB
2 | BOT | Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà | BOT | VN000000BOT3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà | Shares | UPX | 2100-01-01 | Day 9 | 8500000 | Additional registration via offering to third party

## Chuyen san (dữ liệu)
Transfer listed ( Cycle 1)
TT | Issuer ID Mã TCPH | Issuer name -Tên TCPH | Local code | Isin code | symbol chứng khoán | Loại CK Type | Sàn đi (from) | Sàn đến (to) | Ngày hiệu lực chuyển sàn Effective date of listing transfer | Ngày hủy NY sàn cũ Delisting date | Ngày GD đầu tiên tại sàn đến Newlisting date | Note
1 | CLX | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn | CLX | VN000000CLX9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn | Stock | UPX | STX | Day 4 | Day 5 | Day 5 | Chuyển sàn liên tục continuous listing | Kịch bản VSD
2 | CLX | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn | CLX | VN000000CLX9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn | Stock | STX | STO | Day 6 | Day 7 | Day 7 | Chuyển sàn liên tục continuous listing | Kịch bản VSD
3 | VIC | Tập đoàn VINGROUP-Công ty CP | VIC11901 | VN0VIC119012 | Trái phiếu VIC122020 | Coporate Bond | BDO | HCX | Day 4 | Day 5 | Day 5 | Chuyển sàn liên tục continuous listing | Kịch bản VSD
4 | VIC | Tập đoàn VINGROUP-Công ty CP | VIC11901 | VN0VIC119012 | Trái phiếu VIC122020 | Coporate Bond | HCX | DEPOX | Day 6 | Day 6 | Day 8 | Chuyển sàn ko liên tục non-continuing listing | Kịch bản VSD
5 | HAT | Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | HAT | VN000000HAT9 | Cổ phiếu CTCP Thương mại Bia Hà Nội | Stock | STX | UPX | Day 5 | Day 5 | Day 7 | Chuyển sàn ko liên tục non-continuing listing | Kịch bản VSD
6 | RAT | Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt | RAT | VN000000RAT8 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại đường sắt | Stock | UPX | STO | Day 6 | Day 6 | Day 8 | Chuyển sàn có chứng khoán chờ GD, Chuyển sàn ko liên tục non-continuing listing | Kịch bản VSD
7 | ART |  | ART |  |  | Stock | STX | STO | Day 10 | Day 11 | Day 11 | Chuyển sàn liên tục continuous listing | Kịch bản Hose
8 | WCS |  | WCS |  |  | Stock | STX | STO | Day 15 | Day 16 | Day 16 | Chuyển sàn liên tục continuous listing | Kịch bản Hose | change for retest EUAT
9 | SFG | CTCP DT HT KY THUAT TPHCM | SFG |  | CTCP DT HT KY THUAT TPHCM | Stock | STO | STX | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Chuyển sàn ko liên tục continuous listing | Kịch bản Hose | add for retest EUAT
11 | FLC |  | FLC |  | CTCP FLC | Stock | STO | UPX | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Chuyển sàn không liên tục Non- continuous listing | Kịch bản HNX | add FOR RETEST euat